## Sprint 1
| Ideal | Actual
Day 1 | 80.5 | 80
Day 2 |  | 80
Day 3 |  | 80
Day 4 |  | 80
Day 5 |  | 80
Day 6 |  | 80
Day 7 |  | 80
Day 8 |  | 69
Day 9 |  | 58
Day 10 |  | 52
Day 11 |  | 39
Day 12 |  | 32
Day 13 |  | 23
Day 14 | 0 | 11

## Sprint 2
| Ideal | Actual
Day 1 | 27 | 31
Day 2 |  | 25.5
Day 3 |  | 25.5
Day 4 |  | 25.5
Day 5 |  | 25.5
Day 6 |  | 19.5
Day 7 |  | 19.5
Day 8 |  | 6
Day 9 |  | 6
Day 10 |  | 6
Day 11 |  | 6
Day 12 |  | 6
Day 13 |  | 1
Day 14 | 0 | 0

## Release Plan 1
Release Plan 1 - Burndown
| Ideal | Actual
1 | 21 | 21
2 |  | 12
3 |  | 8
4 | 0 | 0

## Sprint 3
S